## Registro de Cambios
NO. | CAMBIO A REALIZAR | CONTRATO AFECTADO | SOLICITADO POR | REDACTADO POR | FECHA | REVISADO POR | TIEMPO |  | ALCANCE |  | COSTE |  | APROBADO | APROBADO POR | FECHA | MOTIVO DE NO APROBACIÓN
[7 empty] | IMPACTO | IMPACTO CUANT. | IMPACTO | IMPACTO CUANT. | IMPACTO | IMPACTO CUANT.
1 | Conexión con la base de datos | No aplica | ING. JAIRO SALCEDO | Jean Carlo Guzman Cardenas | 2024-03-15 | ING. JAIRO SALCEDO | POSITIVO | 80 | POSITIVO | 80 | N/A | N/A | What's New Games | ING. JAIRO SALCEDO | 15 de marzo del 2024
2 | Sistema de anuncios y post | No aplica | ING. JAIRO SALCEDO | Daniel Santiago Becerra alvarado | 2024-03-15 | ING. JAIRO SALCEDO | POSITIVO | 100 | POSITIVO | 25 | N/A | N/A | What's New Games | ING. JAIRO SALCEDO | 15 de marzo del 2024
3 | Hosting de la pagina | No aplica | ING. JAIRO SALCEDO | Daniel Santiago Becerra alvarado | 2024-03-15 | ING. JAIRO SALCEDO | POSITIVO | 70 | POSITIVO | 85 | N/A | N/A | What's New Games | ING. JAIRO SALCEDO | 15 de marzo del 2024
4 | Interfaz del usuario | No aplica | ING. JAIRO SALCEDO | Jean Carlo Guzman Cardenas | 2024-03-15 | ING. JAIRO SALCEDO | POSITIVO | 90 | POSITIVO | 75 | N/A | N/A | What's New Games | ING. JAIRO SALCEDO | 15 de marzo del 2024
5 | Cambio de repositorio | No aplica | ING. JAIRO SALCEDO | Jean Carlo Guzman Cardenas | 2024-03-15 | ING. JAIRO SALCEDO | POSITIVO | 100 | POSITIVO | 75 | N/A | N/A | What's New Games | ING. JAIRO SALCEDO | 15 de marzo del 2024
6 | Personalización de perfil | No aplica | ING. JAIRO SALCEDO | Daniel Santiago Becerra alvarado | 2024-03-15 | ING. JAIRO SALCEDO | NEGATIVO | 30 | POSITIVO | 0 | N/A | N/A | What's New Games | ING. JAIRO SALCEDO | 15 de marzo del 2024